## 问题清单
序号 | 模块 | 问题描述 | 解决方案 | 计划阶段
1 | 体验层 | 聊天窗口不能放大/不能拖拽，输入内容多了不方便 | 前端优化 | 本期
2 | 体验层 | 回复响应速度较慢、回答机械化，给人感觉就是机器人，回复逻辑不流畅；没见过的问题答非所问或响应时间很长；设置好的问答框架答复尚可（最终目的是留资，形成从访客进入到用户退出的场景闭环） | agent优化 | 本期优化一部分
3 | 体验层 | 识别能力低，同一问题不同问法就无法回答或答非所问 | agent优化 | 本期
4 | 体验层 | AI无法精准识别各类售后问题，售后意图误判率高，自动分流失效 | agent优化 | 下期
5 | 设置层 | 需要与营销平台打通，获取商机可一键转入；并可追踪来访落地页URL、按渠道区分 | 这个待调研怎么做
6 | 设置层 | 不能输入英文符号（任何样式都不行），否则会触发英文字段回复 | agent优化 | 本期
7 | 设置层 | 技能配置-转人工不支持；仅支持简单表单配置或三方工具配置（现有QQ/微信/电话/邮件，不支持企微），且两者不能同时选择、只支持单选 | 转人工升级，增加企业微信 | 本期
8 | 设置层 | 快捷标签-客服设置（现有QQ/微信/电话/邮件，不支持企微） | 转人工升级，增加企业微信
9 | 设置层 | 留资信息缺少审核校验条件（如手机号码个数/座机是否直呼/微信权限/英文+数字组合是否符合规范） | 这个需要增加新技能 | 下期
10 | 设置层 | 访客索要案例场景：需委婉拒绝话术（按公司规定不直接发案例链接或文档，由专业客户经理对接，引导留对接电话，由客户经理汇总案例/报价/工期）；遇较劲访客需更换话术，需准备充足的全行业全品类案例资料及业务FAQ；报价场景同理 | 这个需要增加新技能 | 下期